## stage 2026.2
Date | étape | sous-étape | commentaire
2026-09-11 | rencontre tuteur, présentiel IRD |  | Présentation du projet et des actions à mener
| créer un bateau | extends C_Ship_cargo
| créer trois destinations | Noumea (port) / IleDesPins (port) / Ouvea (port)
| déplacer le bateau | en ligne droite d'abord (identique à C_ShipCargo)
| implémenter Astar | voir document et humanWalker (protocole Dodel2)
2026-09-26 | création du protocol C_Ships_ASTAR | Création du bateau C_Ship_astar, se déplace en ligne droite de Nouméa à Lifou. | Déplacement en ligne droite entre 2 points grâce au nouveau protocol
|  | Création du protocole Ships_Astar (basé sur Ships), enregistré partout où il fallait (constantes, contexte, IHM, config Repast). | Algorithme Astar pas encore implémenté
Limitation du nombre de cargos pour garder la scène lisible avec le bateau Astar.
Coordonnées de Nouméa et Lifou calculées et vérifiées comme cellules maritimes valides.
2026-10-02 | adaptation par le tuteur de la chaine Astar pour le protocole C_Protocol_PNMC_ships_astar | ajout de AStarMarine (copie et adaptation)
|  | ajout de C_PathWandererAstar (copie et adaptation) prend en compte les zones terrestres comme obstacles | le protocole fonctionne toujours
|  | ajout de C_SoilCellMarineNode (copie et adaptation) qui peut gérer le parcours de graphe | compréhension et adaptation à faire à présent avec ces nouvelles classes
ajout de C_LandscapeMarineGraphed pour que la grille soit composée de C_SoilCellMarineNode
2026-10-12 | Ajout des ports et déplacement des bateaux A* entre les ports | Création de 10 ports (Nouméa, Lifou, Ouvéa, Ile des Pins…), chacun placé sur la cellule maritime valide la plus proche.
Les 8 bateaux C_Ship_astar se déplacent de port en port grâce à l'algorithme Astar, qui prend en compte les zones terrestres comme obstacles.
Ajout de l'icône des ports dans l'affichage.
Suppression des cargos pour garder la scène lisible avec les bateaux Astar.

## stage 2026.1
Date | étape | sous-étape | commentaire
2026-03-27 | rencontre tuteur, présentiel IRD |  | Présentation du projet et des actions à mener
2026-04-07 | installation de Repast-Simphony |  | OK
2026-04-07 | installation modèle MelaneSimdepuis Git |  | OK
2026-04-09 | lancement simulateur |  | pb , OK
2026-04-09 | démarrage codage |  | data/C_Temperature.java
2026-04-17 | connexion GitHub lefur + commit1 |  | branche MIAGE-2026
2026-04-23 | tuteur + présentiel 2 à l'IRD | clone protocole nekton -> temperature
chronogramme événements
manageOneEvent
choose protocole
gridlayer
contextCreator
2026-01-01 | Fix: add image + Style2dTemperature + try to draw temperature changes
2026-05-04 | corrections tuteur (voir mail) | scenario.xml
|  | constructeur C_Protocol_PNMC_temperature | [6 empty] | copié dans C_Style2dTemperature#colorMapTemperature
ajout de test PNMC_TEMPERATURE dans C_Protocol_PNMC_drifters
|  | ajout de couleurs et distinction terre dans manageOneEvent : |  | colorMap.put( | 1 | , new Color( | 21,124,176 | )); | colorMap.put(1, new Color(21,124,176));
|  |  |  | colorMap.put( | 2 | , new Color( | 62,146,146 | )); | colorMap.put(2, new Color(62,146,146));
|  |  |  | colorMap.put( | 3 | , new Color( | 104,171,113 | )); | colorMap.put(3, new Color(104,171,113));
|  |  |  | colorMap.put( | 4 | , new Color( | 146,194,82 | )); | colorMap.put(4, new Color(146,194,82));
|  |  |  | colorMap.put( | 5 | , new Color( | 190,218,49 | )); | colorMap.put(5, new Color(190,218,49));
|  |  |  | colorMap.put( | 6 | , new Color( | 234,243,16 | )); | colorMap.put(6, new Color(234,243,16));
|  |  |  | colorMap.put( | 7 | , new Color( | 255,235,0 | )); | colorMap.put(7, new Color(255,235,0));
|  |  |  | colorMap.put( | 8 | , new Color( | 255,191,0 | )); | colorMap.put(8, new Color(255,191,0));
|  |  |  | colorMap.put( | 9 | , new Color( | 255,150,0 | )); | colorMap.put(9, new Color(255,150,0));
|  |  |  | colorMap.put( | 10 | , new Color( | 255,103,0 | )); | colorMap.put(10, new Color(255,103,0));
|  |  |  | colorMap.put( | 11 | , new Color( | 255,66,0 | )); | colorMap.put(11, new Color(255,66,0));
|  |  |  | colorMap.put( | 12 | , new Color( | 255,19,0 | )); | colorMap.put(12, new Color(255,19,0));
2026-05-07 | Checking protocol temperature | Lecture et validation des corrections tuteur
écriture javadoc C_Protocol_PNMC_temperature (constructeur et manageOneEvent)
réponse mail des étudiants au tuteur pour confirmer la possible modification du GUI (onglets de droite)
2026-05-11 | ajout/modification de décorations